## Kế hoạch
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý quán coffee | [5 empty] | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Đinh Tiến Lực |  | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900038 |  | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Công việc
1 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | Mô tả bài toán và phân tích yêu cầu; yêu cầu chức năng; Thiết kế cơ sở dữ liệu; Cài đặt cơ sở dữ liệu
2 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Thiết kế giao diện người dùng cuối (FrontEnd + Giao diện backend)
3 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | Code logic cho các chức năng phần backend / frontend
4 | 2025-03-08 | 2025-03-18 | Xử lý giỏ hàng; test ứng dụng; sửa lỗi; đóng gói và báo cáo
Formulas:
Đến ngày = [Từ ngày]+7
Từ ngày = [Đến ngày, row above]

## Bài toán
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý quán coffee |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Đinh Tiến Lực | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900038 | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Mô tả bài toán: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý quán coffee
1. Giới thiệu bài toán
Ngày nay, việc kinh doanh quán cà phê không chỉ dựa vào không gian đẹp và đồ uống ngon mà còn cần đến sự hỗ trợ của công nghệ để thu hút và giữ chân khách hàng. Một website chuyên nghiệp giúp quán cà phê tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ đặt hàng online và cung cấp thông tin hữu ích về quán.
2. Phạm vi và yêu cầu của hệ thống
Hệ thống gồm hai nhóm người dùng chính:
Người quản trị (Admin): Quản lý danh mục đồ uống, menu sản phẩm, thông tin đặt hàng,quản trị nhân viên phục vụ.
Người dùng (Khách hàng/Người quan tâm): Tìm kiếm, tra cứu loại đồ uống, đặt đồ uống.
Chức năng chính của ứng dụng:
1 | Quản lý đồ uống(chủ yếu cà phê)
Thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm
Phân loại sản phẩm
Quản lý hình ảnh sản phẩm
2 | Tìm kiếm đồ uống
Tra cứu đồ uống
Lọc dồ uống
Hiển thị thông tin chi tiết: hình ảnh, mùi vị, thông tin thêm..
4 | Chức năng đặt hàng : | (phát triển)
Quản lý đơn hàng và lịch sử mua
5 | Giỏ hàng
Quản lý giỏ hàng

## Phân tích yêu cầu chức năng
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý quán coffee |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Đinh Tiến Lực | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900038 | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
A. Chức năng khách hàng
1.Trang chủ
Hiển thị thông tin về quán Banner Sản phẩm nổi bật
2. Menu sản phẩm
Danh sách đồ uống Lọc theo danh mục Tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc loại
3.Đặt hàng trực tuyến
Thêm sản phẩm vào vào giỏ hàng Chọn số lượng Thanh toán
4.Hệ thống tài khoản người dùng
Đăng ký, đăng nhập Quản lý thông tin cá nhân
B. Chức năng quản trị viên (Admin)
1.Quản lý sản phẩm
Thêm, sửa, xem chi tiết, xóa sản phẩm.
2.Quản lý danh mục
Thêm, sửa, xóa danh mục.
3.Quản lý đơn hàng
Thêm, sửa, xóa đơn hàng.
4.Quản lý người dùng
Thêm, sửa, xóa , xem chi tiết người dùng.
4.Quản lý bàn và đặt bàn
Thêm, sửa, xóa , xem chi tiết thông tin về bàn và đặt bàn
C.Công Nghệ Sử dụng
Backend: Java, JWT - Sring security
Fontend: ReactJS, Tailwind Css, Axios API
DataBase: Mysql
Mô hình sử dụng: Client - Server

## Thiết kế CSDL
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý quán coffee | [5 empty] | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Đinh Tiến Lực |  | Bắt đầu | Sat, 15/2/2025
2 | Mã số | 2210900038 |  | Kết thúc | Wed, 19/2/2025
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Cơ sở dữ liệu: DTL_CoffeShop_2025
Các bảng của cơ sở dữ liệu |  | Tổng: 9 bảng
Bảng: Dtl_Users (Nguời dùng)
| Column Name | Data Type | Constraints
| UserID | INT | PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
| Username | VARCHAR(50) | NOT NULL UNIQUE
| PasswordHash | VARCHAR(255) | NOT NULL
| FullName | VARCHAR(255) | NOT NULL
| Role | ENUM('Admin', 'Employee', 'Customer') | NOT NULL DEFAULT 'Customer'
| PhoneNumber | VARCHAR(15) | UNIQUE
| Email | VARCHAR(255) | UNIQUE
| Address | TEXT
| CreatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
| UpdatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
| Status | ENUM('Active', 'Inactive') | DEFAULT 'Active'
Bảng: Dtl_Categories (Danh mục)
| Column Name | Data Type | Constraints
| CategoryID | INT | PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
| CategoryName | VARCHAR(255) | NOT NULL UNIQUE
| Description | TEXT
| CreatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
| UpdatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
| Status | ENUM('Active', 'Inactive') | DEFAULT 'Active'
Bảng: Dtl_OrderDetails (Chi tiết đơn hàng)
| Column Name | Data Type | Constraints
| CategoryName | VARCHAR(255) | NOT NULL UNIQUE
| Description | TEXT
| CreatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
| UpdatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
| Status | ENUM('Active', 'Inactive') | DEFAULT 'Active'
Bảng: Dtl_Tables (Bàn)
| Column Name | Data Type | Constraints
| TableID | INT | PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
| TableName | VARCHAR(50) | NOT NULL UNIQUE
| Capacity | INT | NOT NULL CHECK (Capacity > 0)
| Status | ENUM('Available', 'Occupied') | DEFAULT 'Available'
| CreatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
| UpdatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
Bảng Dtl_Order (Đặt hàng)
| Column Name | Data Type | Constraints
| OrderID | INT | PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
| CustomerID | INT | FOREIGN KEY REFERENCES Dtl_Users(UserID) ON DELETE SET NULL
| UserID | INT | FOREIGN KEY REFERENCES Dtl_Users(UserID) ON DELETE SET NULL
| OrderDate | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
| TotalAmount | DECIMAL(10,2) | NOT NULL CHECK (TotalAmount >= 0)
| Status | ENUM('Pending', 'Completed', 'Cancelled') | DEFAULT 'Pending'
| Notes | TEXT
| CreatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
| UpdatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
Bảng Dtl_Inventory (Kho)
| Column Name | Data Type | Constraints
| InventoryID | INT | PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
| ProductID | INT | UNIQUE FOREIGN KEY REFERENCES Dtl_Products(ProductID) ON DELETE CASCADE
| Quantity | INT | NOT NULL CHECK (Quantity >= 0)
| CreatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
| UpdatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
Bảng Dtl_Promotions(Giảm giá, khuyến mãi)
| Column Name | Data Type | Constraints
| PromotionID | INT | PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
| PromotionName | VARCHAR(255) | NOT NULL UNIQUE
| Description | TEXT
| DiscountRate | DECIMAL(5,2) | NOT NULL CHECK (DiscountRate BETWEEN 0 AND 100)
| StartDate | DATETIME | NOT NULL
| EndDate | DATETIME | NOT NULL CHECK (EndDate > StartDate)
| Status | ENUM('Active', 'Inactive') | DEFAULT 'Active'
Bảng Dtl_Product(Sản phẩm)
| Column Name | Data Type | Constraints
| ProductID | INT | PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
| ProductName | VARCHAR(255) | NOT NULL
| CategoryID | INT | FOREIGN KEY REFERENCES Dtl_Categories(CategoryID) ON DELETE SET NULL
| Description | TEXT
| Price | DECIMAL(10,2) | NOT NULL CHECK (Price > 0)
| ImageURL | VARCHAR(255)
| CreatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
| UpdatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
| Status | ENUM('Active', 'Inactive') | DEFAULT 'Active'
Bảng Dtl_Reservation(Đặt bàn)
| Column Name | Data Type | Constraints
| ReservationID | INT | PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
| CustomerID | INT | FOREIGN KEY REFERENCES Dtl_Users(UserID) ON DELETE SET NULL
| TableID | INT | FOREIGN KEY REFERENCES Dtl_Tables(TableID) ON DELETE CASCADE
| ReservationDate | DATETIME | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
| NumberOfGuests | INT | NOT NULL CHECK (NumberOfGuests > 0)
| Status | ENUM('Confirmed', 'Cancelled') | DEFAULT 'Confirmed'
| Notes | TEXT
| CreatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
| UpdatedAt | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

## Công việc thực hiện
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý quán coffee | [59 empty] | [42]
Mốc Milestone chính
1 | Lập kế hoạch
2 | Mô tả bài toán |  |  | Bắt đầu | Ngày bắt đầu | 2025-02-15
3 | Phân tích yêu cầu chức năng |  |  | Kết thúc |  | 2025-03-17
4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  |  | Hiển thị theo | Daily
5 | Xây dựng trang quản trị |  |  | Mã nguồn (Link GitHub): https://github.com/Rhito/DTL_Coffee_Shop_2025.git |  | 5 | time axis 2025-02-19 to 2025-04-14
6 | Xây dựng trang người dùng | [10 empty] | 19 Feb '25 | 20 Feb '25 | 21 Feb '25 | 22 Feb '25 | 23 Feb '25 | 24 Feb '25 | 25 Feb '25 | 26 Feb '25 | 27 Feb '25 | 28 Feb '25 | 1 Mar '25 | 2 Mar '25 | 3 Mar '25 | 4 Mar '25 | 5 Mar '25 | 6 Mar '25 | 7 Mar '25 | 8 Mar '25 | 9 Mar '25 | 10 Mar '25 | 11 Mar '25 | 12 Mar '25 | 13 Mar '25 | 14 Mar '25 | 15 Mar '25 | 16 Mar '25 | 17 Mar '25 | 18 Mar '25 | 19 Mar '25 | 20 Mar '25 | 21 Mar '25 | 22 Mar '25 | 23 Mar '25 | 24 Mar '25 | 25 Mar '25 | 26 Mar '25 | 27 Mar '25 | 28 Mar '25 | 29 Mar '25 | 30 Mar '25 | 31 Mar '25 | 1 Apr '25 | 2 Apr '25 | 3 Apr '25 | 4 Apr '25 | 5 Apr '25 | 6 Apr '25 | 7 Apr '25 | 8 Apr '25 | 9 Apr '25 | 10 Apr '25 | 11 Apr '25 | 12 Apr '25 | 13 Apr '25 | 14 Apr '25
WBS | CÔNG VIỆC | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | NỘI DUNG | TIẾN ĐỘ | DỰ KIẾN BẮT ĐẦU | DỰ KIẾN KẾT THÚC | SỐ NGÀY DỰ KIẾN | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ | SỐ NGÀY THỰC TẾ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
1
| Phân tích yêu cầu chức năng + xây dựng csdl |  |  |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 10 | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 10
| phân tích yêu cầu chức năng |  |  |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2 | Sat, 15/2/2025 | Mon, 17/2/2025 | 2
| xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 3 | Mon, 17/2/2025 | Thu, 20/2/2025 | 3
| Xử lý backend |  |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-03-01 | 9 | 2025-02-20 | 2025-03-01 | 9 | bar: 11 to 19
| xây dựng model |  |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-22 | 2 | 2025-02-20 | 2025-02-22 | 2
| xây dựng dto, vo |  |  |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 1 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 1
| xây dựng cotroller |  |  |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 1 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 1
| xử lý login phân quyền - authentication với spring security |  |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2
| kiểm thử dữ liệu và debug (tool: PostMan) |  |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 3 | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 3
| xử lý font-end DashBoard |  |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-03-08 | 10 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 10
| kết nối users java qua axios respons qua reactjs xử lý đăng nhập, đăng ký |  |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 1 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 1
| -- Xử lý product img _file type backend |  |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 1 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 1
| xây dựng giao diện login, register kết nối và xử lý. |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 3 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 3
| tạo CRUD pages - 9 tables |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 4
| test Data |  |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 1
0
| xử lý font-end giao diện hiển thị cho người dùng |  |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-14 | 6 | 2025-03-08 | 2025-03-14 | 6
| xây dựng giao diện sản phẩm, HomePage(Trang chủ) |  |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 2 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 2
| xây dựng tính năng lọc sản phẩm |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2
| xử lý các trang phụ: about, checkout, profile,… |  |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2
0
| kiểm thử chương trình - debug, release dự án |  |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 4 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 4
debug - err 403 trang sản phẩm, 403 category
debug - err edit product
debug - er edit_file hardcore delete (xóa hoàn toàn ảnh khi thay đổi ảnh)
debug - err login route
unit testing cho product
final automation data test API server with Postman
| final |  |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0
Formulas:
Daily = [Daily, row above]